## Отчет об оценке эффективности М
№ п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской гордской Думы от 23.12.2020 № 55 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс.руб.) (при наличии) | Объем кредиторской задолженности, сложившийся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города иванова (тыс.руб.) (при наличии) |  | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
по состоянию на
[5 empty] | 1 января отчетного года | 1 января текущего финансового года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова" (Управление образования Администрации города Иванова) | 4965552.74 | 4315431.63 | - |  |  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет) (%) | 82 | 82
[8 empty] | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (%) | 1.7 | 1.4 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с повышением качества подготовки обучающихся в классах непрофильного обучения.
[8 empty] | Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) | 94.6 | 96.2 | Фактический показатель предоставлен на основании государственного статистического отчета ОО-1
[8 empty] | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (%) | 97.2 | 78.9
1.1. | Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 2065117.44 | 2061514.74 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе: | 22315 | 22443 | Фактические значения показателей указаны по состоянинию на 31.12.2020 в соответствии с итоговым отчетом о выполнении муниципального задания за 2020 год
[8 empty] | обучающихся в очной форме, в возрасте от 1 года до 3 лет | 4303 | 4383
[8 empty] | обучающихся в очной форме, в возрасте от 3 лет до 8 лет | 16214 | 16257
[8 empty] | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 1 года до 3 лет | 82 | 82
[8 empty] | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 3 лет до 8 лет | 1716 | 1721
[8 empty] | Число детей, получающих муниципальную услугу "Присмотр и уход", в том числе: | 22315 | 22443
[8 empty] | дети-инвалиды | 330 | 341
[8 empty] | посещающие группы кратковременного пребывания, за исключением льготных категорий | 93 | 89
[8 empty] | посещающие группы полного дня, за исключением льготных категорий | 21770 | 21893
[8 empty] | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 51 | 49
[8 empty] | дети с туберкулезной интоксикацией | 71 | 71
| Мероприятие "Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми" (Управление образования Администрации города Иванова) | 2065117.44 | 2061514.74 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,8%
1.2. | Аналитическая подпрограмма "Общее образование" (Управление образования Администрации города Иванова) | 1431957.25 | 1429713.89 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, (чел.) в том числе: | 18140.6 | 18140.6
[8 empty] | обучающихся в очной форме (чел.) | 15547.4 | 15547.4
[8 empty] | обучающихся в очно-заочной форме (чел.) | 20.6 | 20.6
[8 empty] | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (чел.) | 1.7 | 1.7
[8 empty] | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам (чел.) | 75.2 | 75.2
[8 empty] | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 2495.7 | 2495.7
[8 empty] | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования (чел.), в том числе: | 19290.3 | 19290.3
[8 empty] | обучающихся в очной форме (чел.) | 13617.1 | 13617.1
[8 empty] | обучающихся в очно-заочной форме (чел.) | 114.1 | 114.1
[8 empty] | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (чел.) | 7.3 | 7.3
[8 empty] | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам (чел.) | 47.1 | 47.1
[8 empty] | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 5504.7 | 5504.7
[8 empty] | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования (чел.), в том числе: | 3845.3 | 3845.3
[8 empty] | обучающихся в очной форме (чел.) | 1099.1 | 1099.1
[8 empty] | обучающихся в очно-заочной форме (чел.) | 103.1 | 103.1
[8 empty] | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (чел.) | 1 | 1
[8 empty] | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 2642.1 | 2642.1
[8 empty] | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 0 | 0
[8 empty] | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам (чел.) | - | -
[8 empty] | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории (%) | 100 | 100
| Мероприятие "Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 1392506.65 | 1392506.64 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы" (Управление образования Администрации города Иванова) | 39450.6 | 37207.25 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 94,3%
1.3. | Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 256727.49 | 256727.49 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, (человеко-час.) | 3700168 | 3700176 | В связи с увеличением числа обучающихся по программам дополнительного образования, и в рамках допустимых отклонений
[8 empty] | Соотношение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ивановской области, (процент) | 100 | 100
| Мероприятие "Дополнительное образование детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 256727.49 | 256727.49 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.4. | Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" (Комитет по культуре Администрации города Иванова) | 107894.83 | 107894.83 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество человеко-часов пребывания по дополнительным общеразвивающим программам, (человеко-час) | 489796.25 | 489796.25
[8 empty] | Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства, (человеко-час) | 71605.25 | 71605.25
[8 empty] | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства к среднемесячной заработной плате учителей в Ивановской области, (проценты) | 100 | 100
| Мероприятие "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства" (Комитет по культуре Администрации города Иванова) | 107894.83 | 107894.83 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.5. | Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 66215.44 | 66215.44 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)
[8 empty] | Число человеко-часов пребывания, (человеко-час) | 40750 | 41687 | Увеличение человеко-часов произошло вследствие хорошей посещяемости в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта
Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))
[8 empty] | Количество человеко-часов, (человеко-час) | 31967 | 32613 | Увеличение человеко-часов произошло вследствие хорошей посещяемости в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта
Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"
[8 empty] | Количество человеко-часов, (человеко-час) | 381793 | 411549 | Увеличение человеко-часов произошло вследствие хорошей посещяемости в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта
Показатели, характеризующие соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы учителей в Ивановской области
[8 empty] | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы учителей в Ивановской области, (процент) | 100 | 102.78
Показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
[8 empty] | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, (процент) | 100 | 100
| Мероприятие "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 66215.44 | 66215.44 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.6. | Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях" (Управление образования Администрации города Иванова) | 9170.7 | 9170.7 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество человек, пребывающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, (чел.) | 3970 | 3970
[8 empty] | Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, (чел.-дн.) | 83370 | 83370
| Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях" (Управление образования Администрации города Иванова) | 9170.7 | 9170.7 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.7. | Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций" (Управление образования Администрации города Иванова) | 88180 | 87710.39 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Число муниципальных учреждений города Иванова, обслуживаемых муниципальными учреждениями "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова", (учреждение) | 181 | 182 | В связи с введением в эксплуатацию нового дошкольного учреждения
[8 empty] | Количество выявленных нарушений правил ведения бюджетного бухгалтерского учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях, (раз) | 0 | 0
[8 empty] | Количество выявленных нарушений сроков подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений, (раз) | 0 | 0
[8 empty] | Количество мероприятий, (ед.) | 58 | 58
[8 empty] | Количество разработанных документов (учебно-методических), (ед.) | 50 | 50
[8 empty] | Количество отчетов, составленных по результатам работы, (ед.) | 14 | 14
| Мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова" (Управление образования Администрации города Иванова) | 76339.1 | 76336.39 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,99%
| Мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования"(Управление образования Администрации города Иванова) | 11840.9 | 11374 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 96,0%
1.8. | Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях" (Управление образования Администрации города Иванова) | 27888.36 | 25755.38 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Среднегодовая численность обучающихся (1 - 11 классы) в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, (чел.) | 555 | 555 | Плановое значение показателя было установлено на основании предварительного комплектования. Фактическое значение предоставлено на основании годового отчета.
[8 empty] | Среднегодовая численность обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях, (чел.) | 167 | 175
[8 empty] | Среднегодовая численность обучающихся в группах при частных общеобразовательных организациях, (чел.) | 163 | 157
| Мероприятие "Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях" (управление образования Администрации города Иванова) | 7245 | 7245 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях" (Управление образования Администрации города Иванова) | 20643.36 | 18510.38 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 89,6%
1.9. | Аналитическая подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая помощь" (Управление образования Администрации города Иванова) | 3033.77 | 3033.77 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество детей с ОВЗ, получивших услугу психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по организации обучения, (чел.) | 1000 | 1000
| Мероприятие "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 3033.77 | 3033.77 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.10. | Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 2423.04 | 2422.93 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,99% | Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам - победителей муниципальных конкурсов различной направленности в общей численности участников конкурса, (%) | 31 | 44
[8 empty] | Удельный вес числа победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в общей численности участников регионального этапа, (%) | 32 | 33.8
| Мероприятие "Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий" (Управление образования Администрации города Иванова) | 1930.8 | 1930.69 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,99%
| Мероприятие "Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам" (Управление образования Администрации города Иванова) | 492.24 | 492.24 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.11. | Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования" (Управление образования Администрации города Иванова) | 5650.32 | 5650.29 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, (%) | 60.5 | 58.4 | Снижение происходит из-за увеличения педагогов-студентов и педагогов, не подтверждающих категорию
[8 empty] | Доля педагогических работников и руководителей, повысивших свои компетентности, (%) | 50 | 54.6 | Из 4877 педагогов, в 2020 году квалификацию повысили 2664 педагога
[8 empty] | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, (%) | 20 | 15.3 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых связано с низкой закрепляемостью в образовательных организациях молодых педагогов.
[8 empty] | Доля образовательных учреждений, внедряющих новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие освоению обучающимися базовых компетентностей; совершенствующих системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов подрастающего поколения; осуществляющих наставничество, поддержку общественных инициатив и проектов, (%) | 48 | 48
[8 empty] | Среднегодовое число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом приеме и договор о целевом обучении по программам бакалавриата, (чел.) | -
[8 empty] | Число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом приеме и договор о целевом обучении по программам бакалавриата, (чел.) | 6 | 6
| Мероприятие "Проведение городских конкурсов в области образования" (Управление образования Администрации города Иванова) | 1754.16 | 1754.15 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,99%
| Мероприятие "Присуждение городских премий и предоставление поощрений" (Управление образования Администрации города Иванова) | 2190 | 2189.99 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,99%
| Мероприятие "Проведение научно-практических конференций и других мероприятий для педагогов" (Управление образования Администрации города Иванова) | 77.04 | 77.04 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Проведение ежегодного городского "Форума инноваций" (Управление образования Администрации города Иванова) | 204.82 | 204.82 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова" (Управление образования Администрации города Иванова) | 73.98 | 73.97 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,99%
| Мероприятие"Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов" (Управление образования Администрации города Иванова) | 488.96 | 488.96 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями" (Управление образования Администрации города Иванова) | 300 | 300 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново" (Управление образования Администрации города Иванова) | 561.36 | 561.36 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.12. | Специальная подпрограмма "Информатизация образования" (Управление образования Администрации города Иванова) | 546.35 | 546.35 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  |  | 56.9 | 38.8 | Реализация проекта приостановлена в 2020 году, в связи с невозможностью проведения ремонтных работ и установке оборудования, связанного с введенным на территории Ивановской области режима повышенной готовности
[8 empty] | Доля компьютеров общеобразовательных организаций, подключенных к локальной сети, (%) | 88.5 | 88.5
[8 empty] | Доля учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, подключенных с сети Интернет по оптико-волоконным линиям, (%) | 93 | 93
| Мероприятие "Реализация проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях" (Управление образования Администрации города Иванова) | 150 | 150 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова" (Управление образования Администрации города Иванова) | 0 | 0
| Мероприятие "Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключения учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям" (Управление образования Администрации города Иванова) | 340 | 340 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Информационное сопровождение муниципальной программы" (Управление образования Администрации города Иванова) | 56.35 | 56.35 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.13. | Специальная подпрограмма "Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях" | 109725.6 | 109725.6 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета Ивановской области и (или) муниципалитета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка (человек), (чел.) | 900 | 900
[8 empty] | Количество созданных современных спортивных площадок, (шт.) | 3 | 4
[8 empty] | Количество общеобразовательных организаций, в которых была укреплена материально-техническая база, (шт.) | 20 | 20
[8 empty] | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова, в которые приобретено новое оборудование с целью повышения качества питания школьников, (учреждений) | 10 | 22
[8 empty] | Количество учреждений дополнительного образования (детских музыкальных школ), в которых проведены ремонтные работы, (учреждений) | 1 | 1
| Мероприятие "Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 14533.41 | 14533.41 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Создание и оснащение детского технопарка" (Управление образования Администрации города Иванова) | 0 | 0
| Мероприятие "Устройство спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций" (Управление образования Администрации города Иванова) | 8590.97 | 8590.97 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Капитальный ремонт объектов общего образования" (Управление образования Администрации города Иванова) | 12766.41 | 12766.41 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций" (Управление образования Администрации города Иванова) | 63157.89 | 63157.89 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений" (Управление образования Администрации города Иванова) | 5570 | 5570 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования (детских музыкальных школах)" (Комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5106.92 | 5106.92 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.14. | Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" (Управление образования Администрации города Иванова) | 89 | 89 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Доля муниципальных образовательных организаций, приспособленных для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, (%) | 41.2 | 42.8
| Мероприятие "Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" (Управление образования Администрации города Иванова) | 20 | 20 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение" (Управление образования Администрации города Иванова) | 69 | 69 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.15. | Специальная подпрограмма "Расширение возможностей организаций дополнительного образования" (Управление образования Администрации города Иванова) | 55 | 55 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, предусмотренных подпрограммой, (чел.) | 9170 | 9170
| Мероприятие "Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Развитие" (Управление образования Администрации города Иванова) | 55 | 55 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Поддержка Центра организации труда подростков "Наше Дело" (Управление образования Администрации города Иванова) | 0 | 0
1.16. | Специальная подпрограмма "Повышение доступности образования в городе Иванове" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 639994.58 | 0 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество дополнительных мест полного дня, созданных благодаря строительству (реконструкции) зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций (за год), (место) | 90 | 0 | Ввиду отсутствия разрешения на ввод объекта
[8 empty] | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, (место) | 350 | 0 | ввиду отсутствия на 31.12.2020 разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
[8 empty] | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, на создание которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства, (место) | 1050 | 1050
[8 empty] | Количество дополнительных мест полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Иванова, на создание которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства, (место) | 587 | 477 | ввиду отсутствия проектной и сметной документации "Строительство детского сада в районе Рабочего поселка г. Иваново", получившей положительное заключение АГУ "Ивгосэкспертиза".
| Мероприятие "Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново" (Управление капитального строителства Администрации города Иванова) | 99771.8 | 0
| Мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации "Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 167.48 | 0
| Мероприятие "Разработка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад N 75" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 2459.97 | 0
| Мероприятие "Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ "Детский сад N 152" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 19846.03 | 0
| Мероприятие "Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад N 75" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 115889.19 | 0
| Мероприятие "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 66145.02 | 0
| Мероприятие "Разработка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области"(Управление капитального строителсьва Администрации города Иванова) | 2404.54 | 0
| Мероприятие "Разработка проектной и сметной документации "Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр "Рождественский" г. Иваново Ивановской области"(Управление капитального строительсьва Администрации города Иванова) | 1821.98 | 0
| Мероприятие "Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области"(Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 163762.92 | 0
| Мероприятие "Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр "Рождественский" г. Иваново Ивановской области" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 163762.91 | 0
| Мероприятие "Разработка проектной и сметной документации "Строительство детского сада в районе Рабочего поселка г. Иваново" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 2030 | 0
| Мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная"(Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 570.61 | 0
| Мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад N 75"(Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 125 | 0
| Мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ "Детский сад N 152"(Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 1237.13 | 0
1.17. | Специальная подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций" (Управление образования Администрации города Иванова) | 4472 | 4472 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество дополнительных мест полного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год), (место) | не менее 20 | 44
[8 empty] | Количество дополнительных мест неполного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год), (место) | в 2020 году индикатор не запланирован
| Мероприятие "Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования" (Управление образования Администрации города Иванова) | 4472 | 4472 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
| Мероприятие "Поддержка вариативных форм дошкольного образования" (Управление образования Администрации города Иванова) | 0 | 0
1.18. | Специальная подпрограмма "Региональный проект "Цифровая образовательная среда(Управление образования Администрации города Иванова) | 131081.42 | 129482.54 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, (шт.) | 45 | 45
[8 empty] | Количество созданных центров цифрового образования детей, (шт.) | 1 | 1
| Мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" (Управление образования Администрации города Иванова) | 101673.05 | 100618.93 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 98,9%
| Мероприятие "Создание центров цифрового образования детей" (Управление образования Администрации города Иванова) | 13266.19 | 12721.43 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 95,89%
| Мероприятие "Проведение проектных, ремонтных работ с целью создания центра цифрового образования детей "IT-куб"(Управление образования Администрации города Иванова) | 16142.18 | 16142.18 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%
1.19. | Специальная подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений"(Управление образования Администрации города Иванова) | 4800 | 4776.14 | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: | Итого по подпрограмме: |  | Количество образовательных организаций, в которых укреплена антитеррористическая защищенность, (шт.) | не менее 4 | 7
| Мероприятие "Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений" (Управление образования Администрации города Иванова) | 4800 | 4776.14 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,5%
1.20. | Специальная подпрограмма "Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях города Иванова" (Управление образования Администрации города Иванова) | 10530.15 | 10530.15 |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлены дополнительные мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций, (%) | 100 | 100
| Мероприятие "Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях" (Управление образования Администрации города Иванова) | 10530.15 | 10530.15 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%